## Recommandation
項次 | TSM改善要求(Recommendation) | 台電回應作法 | 完成期限 | 執行單位及工作內容 | 執行部門/負責人 | 預定完成日期 | 辦理情形 | 困難事項
1 | 發展評估設計失誤風險的程序，以及發展避免、或可減緩設計失誤風險的可行作為建議清單。 | 發行風險評估作業程序書 | 106.1.31 | 核技處：編寫公司級的改善設計風險評估管理作業指引 | 核技處：簡嘉言 電話:24902401分機:2130 | 核技處：2016/5/31 | 1.已完成初稿 | 1.初稿係參考國外程序書製作，目前尚需參考處內與現場程序書改寫成適用於本公司使用之工作指引. 2.考慮其現場適用性,尚待與核三廠承辦人員討論與改成現場單位合用之工作指引.
|  |  |  | 核三廠：參考公司級程序書，編寫廠級的改善設計風險評估作業程序書 | 核三廠：程慶榮 電話:(08)8893470分機:3310 | 核三廠：2016/11/30
2 | 不論安全相關或非安全相關的修改均應確保FMEA納入設計變更程序，須發展如何做好FMEA的導則或程序書 | (1) 發行FMEA指引/程序書 | 106.1.31 | 核技處：編寫FMEA作業指引 | 核技處：李念中 電話:23667121 | 核技處：2016/5/31 | 1.已完成初稿
|  |  |  | 核三廠：編寫廠級的FMEA作業程序書 | 核三廠：張明通 電話:(08)8893470分機:3324 | 核三廠：2016/11/30
|  | (2) 修訂設計變更程序書，增加FMEA要求及參考指引 | 106.1.31 | 核技處：將FMEA納入公司級設計變更管理作業指引 | 核技處：張永昌 電話:23667135 | 核技處：2016/5/31 | 1.已完成初稿
|  |  |  | 核三廠：修訂設計變更程序書1103.01 | 核三廠：張明通 電話:(08)8893470 | 核三廠：2016/11/30
3 | 精進介面部門／利益相關者執行改善設計套件審查的查核表 | 修訂設計變更程序書，新增設計審查查核表 | 105.7.31 | 核技處：根據核三廠之需求，提供既有適用之設計審查查核表。 | 核技處：張永昌 電話:23667135 | 核技處：2016/4/30 | 1.已提供本處工設計類程序書/工作指引清單
|  |  |  | 核三廠：納入修訂設計變更程序書1103.01 | 核三廠：黃慶壽 電話:(08)8893470 | 核三廠：2016/06/30
4 | 設計變更程序的各個階段均應涵納運維人員的參與，包括各類型之履勘、審查等 | 修訂設計變更程序書，加重運維人員的角色與責任 | 105.7.31 | 核技處：將加強運維人員參與之要求納入公司級設計變更管理作業指引 | 核技處：張永昌 電話:23667135 | 核技處：2016/4/30 | 已完成初稿。
|  |  |  | 核三廠：修訂設計變更程序書1103.01 | 核三廠：黃慶壽 電話:(08)889347 | 核三廠：2016/06/30
5 | 發展各類型履勘之查核表，如： study walkdown, designer’s walkdown, installer’s walkdown, maintenance planning walkdown, user’s walkdown | 修訂設計變更程序書，新增Walkdown查核表 | 105.7.31 | 核技處：編寫Walkdown指引（含查核表） | 核技處：曾俊峰 電話:23667154 | 核技處：2016/4/30 | 已完成初稿。
|  |  |  | 核三廠：納入修訂設計變更程序書1103.01 | 核三廠：黃慶壽 電話:(08)8893470 | 核三廠：2016/06/30
6 | 發展設計修改之積壓和管道指標，在電廠管理的溝通上運用這些指標；本項包括Recommendation和suggestion兩部分： 鑑定每件設計修改在管道／生命週期中的狀態類別 (suggestion) 每一個狀態類別追蹤其數量，及每件設計修改案件已花費的時間。(suggestion) 限制第(3)類(已指派工程師工作)總數在線上40件／大修做20件以內(Recommendation | (1) 發行管理40/20清單的作業程序書 | 106.1.31 | 核技處：將改善設計40/20清單管理之要求納入公司級設計變更管理作業指引 | 核技處：張永昌 電話:23667135 | 核技處：2016/5/31 | 已完成初稿。
|  |  |  | 核三廠：編寫改善設計40/20清單管理作業程序書 | 核三廠：謝賦璟 電話:(08)8893470分機:3341 | 核三廠：2016/11/30
|  | (2) 進行中的改善設計案件排序，並訂定40/20清單 | 106.1.31 | 核技處：參與討論
|  |  |  | 核三廠：訂定40/20清單及排序 | 核三廠：謝賦璟 電話:(08)8893470 | 核三廠：2016/12/31
|  | (3) 發布40/20清單，用於內部溝通。 | 106.1.31 | 核技處：NA
|  |  |  | 核三廠：發布及運用清單 | 核三廠：謝賦璟 | 核三廠：2017/01/16
7 | 綜合以上 1~6項 | 編寫公司級設計變更管理作業指引 | 106.1.31 | 核技處：撰寫公司級設計變更管理作業指引(新增) | 核技處：張永昌 | 核技處：2016/5/31 | 進行中
8 | 其他(目前執行可行性評估時，無可供遵循之導則) | 編寫可行性評估作業指引 | 106.1.31 | 核技處：撰寫可行性評估作業指引(新增) | 核技處：曾國鎮 電話:23667137 | 核技處：2016/5/31 | 進行中

## Suggestion
項次 | TSM建議事項(Suggestion) | 台電回應作法 | 完成期限 | 執行單位及工作內容 | 執行部門/負責人 | 預定完成日期 | 辦理情形 | 困難事項
1 | 改進現行程序，在提出改善需求、可行性評估階段即涵納運維、核工人員參與 | 1.請核三廠於執行過程考慮邀適當人員參與 2. 編寫可行性評估作業指引 | 同Recommendation #8時程 | 1.核三廠主辦，核技處協助 2.核技處：撰寫可行性評估作業指引(新增) | 核技處：曾國鎮 電話:23667137 | 核技處：2016/5/31 | 進行中
2 | 藉由追蹤設計變更案件進版的類型和數量，監控改善設計之品質 |  | N/A | 核三廠主辦，核技處協助
3 | 考慮決定現場修改請求是否仍須完成設計變更成套文件，或僅需簡易地更新即可 |  | N/A | 核三廠主辦，核技處協助
4 | 關於運轉經驗(OE)的建議有： a.請求WANO TC協助訓練如何使用WANO/INPO OE資料庫（需總處協助） b. 確認設計修改程序書明訂設計階段需要搜尋OE c. 在與AE的契約中明訂設計變更成套文件必須包括OE搜尋，核三廠員工需提供OE搜尋結果給AE人員 d. 核三廠需和總處、友廠分享其CAP資訊，台電工程師均可查詢各廠的CAP資料庫，以共享內部OE |  | N/A | 核三廠主辦，核技處協助
5 | 當工程師有壓力需在短時間內完成設計，以及可能無法採行所有必要的風險減緩作為時，務必恪遵技術良知的原則 |  | N/A | 核三廠主辦，核技處協助
6 | 建議參考National Academy for Nuclear Training (NANT) 的訓練認證目的和準則，改進訓練的品質和有效性 |  | N/A | 核三廠主辦，核技處協助
7 | 確認設計權責單位(Design Authority)清楚地界定於程序書內（參考WANO PO&C 2013-1 CM.3-1） |  | N/A | 核三廠主辦，核技處協助
8 | 精進設計變更的提案程序，要求提案者必須提供充足的資訊以資辨證設計變更的必要性 |  | N/A | 核三廠主辦，核技處協助
9 | 參考美國電力業者的設計變更程序書（例如Dominion, Duke, DC Cook等），考慮精進公司級的設計變更程序書 | 編寫公司級設計變更管理作業指引 | 106.1.31 | 核技處：撰寫公司級設計變更管理作業指引(新增) | 核技處：張永昌 | 核技處：2016/5/31 | 進行中